实施与验收基线

福安一期实施切片计划

微信小程序与县域运营后台｜V0.1评审稿

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线来源 | 《福安一期范围说明书_V0.1_评审稿》与《页面清单及接口对照表_V0.1》 |
| 计划目的 | 把一期范围拆成可独立联调、演示和验收的纵向业务切片。 |
| 切片数量 | 6个；切片1详细到开发任务与专项验收，其余切片明确范围、依赖和退出门槛。 |
| 估算方式 | 当前采用相对规模XS/S/M/L，不承诺日历日期；排期需结合团队人数、并行能力和现有代码质量。 |
| 状态 | 待C01-C05范围决策和切片1接口契约确认后升级为V1.0。 |

核心原则 每个切片必须同时交付可运行页面、接口或Mock、数据规则、权限、测试用例和演示脚本。仅完成前端页面或仅完成后端接口，不算切片完成。

# 0. 切片总览

| 切片 | 业务结果 | 主要端 | 相对规模 | 依赖关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 运营人员可登录、恢复会话并通过工作台查看指标和待办。 | 运营后台 | M | 统一信封、认证与租户配置 |
| S2 | 小程序用户可登录福安上下文、查看首页并管理当前身份。 | 小程序 | M | S1共享认证/租户契约 |
| S3 | 种植户可建档地块，运营人员可核验并反馈结果。 | 双端 | L | S2身份；地块字段与状态机 |
| S4 | 服务需求可被分派、签到、履约和验收，形成最小闭环。 | 双端 | L | S3地块；C01；团队与附件契约 |
| S5 | 农事记录可离线同步，消息和地图提供闭环辅助。 | 小程序为主 | L | S3/S4数据；消息和脱敏规则 |
| S6 | 会员、供需、配置、审计提权达到一期运营完整度。 | 运营后台 | L | 供需来源、配置审批和权限矩阵 |

## 0.1 关键路径

S1冻结通用认证、租户与响应契约，成为后续所有切片的技术基线。

S2建立小程序用户与身份上下文；S3在此基础上完成地块业务对象。

S4依赖可用地块形成农事服务闭环，是一期业务价值的核心切片。

S5补齐弱网、记录、消息和地图能力；S6完成运营治理与高风险审批能力。

## 0.2 全局进入与完成标准

| 门槛 | 进入切片（Definition of Ready） | 完成切片（Definition of Done） |
| --- | --- | --- |
| 范围 | 页面、角色、流程、状态、排除项已评审。 | 演示结果与范围一致，无二期依赖。 |
| 设计 | 核心页面原型、字段、空/错/无权限状态齐全。 | 设计走查通过，关键交互无临时占位。 |
| 接口 | OpenAPI、错误码、幂等、Mock样例冻结。 | 契约测试通过，Mock与真实接口信封一致。 |
| 数据 | 样例数据、枚举、脱敏与迁移规则明确。 | 测试数据可复现，敏感数据检查通过。 |
| 测试 | 验收用例和负责人明确。 | P0/P1用例通过，无阻断缺陷，回归记录完整。 |
| 运维 | 日志、traceId和开关策略明确。 | 可观测、可关闭、可回滚，交付说明更新。 |

# 1. 切片1：后台登录与运营工作台

可演示结果 运营人员使用Mock验证码登录，系统恢复福安管理员会话，展示七大指标域、近7日趋势和五类待办；异常时可重试，token过期回到登录，退出后受保护页面不可访问。

## 1.1 范围与排除

| 纳入 | 不纳入 |
| --- | --- |
| /login登录页；/运营工作台；会话恢复；退出登录；福安上下文；七大指标域；近7日趋势；五类待办摘要；失败重试；基础路由守卫。 | 会员、地块、服务、供需、配置、审计的处理页面；真实短信服务；财务与追溯；退款；跨县选择；复杂报表与导出。 |

## 1.2 用户故事

| ID | 用户故事 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| S1-US01 | 作为县域运营人员，我可以使用手机号和验证码登录后台。 | 成功、错误验证码、重复提交、加载反馈。 |
| S1-US02 | 作为已登录运营人员，我刷新页面后仍能恢复会话。 | users/me成功与401分支。 |
| S1-US03 | 作为运营人员，我能确认当前为福安市上下文。 | tenantCode=fuan、countyCode=350981、功能开关。 |
| S1-US04 | 作为运营人员，我能查看七大指标域及近7日趋势。 | 字段稳定、空值为0、时间口径明确。 |
| S1-US05 | 作为运营人员，我能看到五类待办并按条件跳转。 | 计数、筛选条件、下游未实现时的处理。 |
| S1-US06 | 作为运营人员，我能从接口错误中重试，并安全退出。 | 错误信息、重试、缓存清理、路由保护。 |

## 1.3 页面与状态

| 页面/组件 | 必须状态 | 关键交互 |
| --- | --- | --- |
| 登录页 /login | 初始、输入中、提交中、验证码错误、网络错误、已登录重定向 | 手机号校验；验证码000000；防重复提交；错误后保留手机号。 |
| 工作台 / | 加载、成功、指标空、趋势空、待办空、部分失败、整体失败 | 刷新；失败重试；待办点击；显示福安上下文。 |
| 路由守卫 | 无token、token有效、token过期、权限不足 | 未登录回/login；401清会话；403展示无权限。 |
| 全局会话 | 恢复中、已恢复、恢复失败、退出中 | 启动时users/me；退出清理token、用户、权限和缓存。 |

## 1.4 接口契约

| 接口 | 用途 | 关键规则 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/v1/auth/sms/login | Mock登录 | 验证码000000；返回token与me摘要；错误使用统一信封。 | 冻结候选 |
| GET /api/v1/users/me | 恢复会话 | 无会话或过期返回401；敏感字段脱敏。 | 已有共享Mock，需校准 |
| GET /api/v1/tenants/current/config | 福安上下文 | 只返回fuan/350981及一期功能开关；前端不传tenantId。 | 已有共享Mock，需校准 |
| GET /api/v1/metrics/dashboard | 指标与趋势 | 七大指标字段固定；空值为0；趋势日期连续。 | 已有Mock，需冻结字段 |
| GET /api/v1/admin/tasks/summary | 待办摘要 | 五类计数与跳转条件；不返回完整业务列表。 | 新增/冻结候选 |

## 1.5 切片1任务清单

| 任务ID | 工作项 | 责任建议 | 规模 | 依赖/完成证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-PD-01 | 确认C03，冻结切片1页面、状态和菜单策略。 | 产品 | S | 签署后的范围与验收清单 |
| S1-PD-02 | 冻结七大指标字段、口径、单位、时间范围与空值规则。 | 产品+业务 | M | 指标字典与样例 |
| S1-PD-03 | 定义五类待办计数、跳转路径和筛选条件。 | 产品 | S | 待办字典 |
| S1-UX-01 | 完善登录页全状态原型与提示文案。 | 设计 | S | 原型走查记录 |
| S1-UX-02 | 完善工作台加载、空、错、部分失败和待办交互。 | 设计 | M | 原型走查记录 |
| S1-API-01 | 统一响应信封、401/403处理和traceId。 | 前后端 | M | 契约测试 |
| S1-API-02 | 冻结5个接口的OpenAPI、Mock和错误示例。 | 后端 | M | OpenAPI评审 |
| S1-BE-01 | 实现/校准短信Mock登录和管理员会话。 | 后端 | M | 接口自动测试 |
| S1-BE-02 | 实现/校准用户、租户配置与权限摘要。 | 后端 | M | 接口自动测试 |
| S1-BE-03 | 实现指标接口与空数据规则。 | 后端 | M | 指标样例与自动测试 |
| S1-BE-04 | 实现待办聚合接口与跳转条件。 | 后端 | M | 计数一致性测试 |
| S1-FE-01 | 实现登录、表单校验、提交态和错误态。 | 前端 | M | 页面演示与组件测试 |
| S1-FE-02 | 实现API Client解包、401处理和请求追踪。 | 前端 | M | 单元/契约测试 |
| S1-FE-03 | 实现会话恢复、路由守卫和退出。 | 前端 | M | 路由集成测试 |
| S1-FE-04 | 实现指标卡、趋势和所有数据状态。 | 前端 | M | 页面集成测试 |
| S1-FE-05 | 实现待办摘要与受控跳转。 | 前端 | S | 点击行为测试 |
| S1-QA-01 | 建立登录、会话、工作台、权限和异常用例。 | 测试 | M | 用例评审 |
| S1-QA-02 | 执行端到端、契约、回归和验收测试。 | 测试+产品 | M | 验收报告 |
| S1-OPS-01 | 配置日志、traceId检索、功能开关和回滚说明。 | 技术/运维 | S | 上线检查表 |

## 1.6 切片1验收用例

| 编号 | 场景 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-AC01 | 验证码000000登录 | 统一成功信封；建立会话；进入工作台。 | P0 |
| S1-AC02 | 错误验证码/非法手机号 | 显示可理解错误；不建立会话；可修改重试。 | P0 |
| S1-AC03 | 登录重复点击 | 只产生一个有效业务结果，无重复请求副作用。 | P1 |
| S1-AC04 | 刷新恢复会话 | users/me恢复管理员、角色和权限。 | P0 |
| S1-AC05 | token过期 | 401后清会话并回登录；不循环请求。 | P0 |
| S1-AC06 | 租户配置 | 固定fuan/350981；前端未发送tenantId决定数据源。 | P0 |
| S1-AC07 | 指标正常/空值 | 七大指标及趋势展示；空值为0，无NaN。 | P0 |
| S1-AC08 | 工作台部分接口失败 | 成功区域保留；失败区域可重试。 | P1 |
| S1-AC09 | 五类待办 | 计数正确；跳转条件正确；下游未实现时受控提示。 | P0 |
| S1-AC10 | 无权限/403 | 不展示越权数据；提示无权限并记录traceId。 | P0 |
| S1-AC11 | 退出登录 | 清理会话和缓存；浏览器返回也不能访问受保护页。 | P0 |
| S1-AC12 | 一期菜单 | 财务、追溯隐藏；其他未实现菜单按策略隐藏或禁用。 | P0 |

## 1.7 切片1未决项

| 编号 | 待确认内容 | 建议默认 | 阻断范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-D01 | 七大指标的确切字段、单位和业务口径。 | 沿用《系统落地架构设计》T26并形成指标字典。 | 阻断指标接口冻结 |
| S1-D02 | 待办下游页面尚未实现时的点击行为。 | 保留跳转条件；前端显示“将在后续切片开放”。 | 不阻断摘要展示 |
| S1-D03 | 验证码错误次数与锁定策略。 | Mock阶段不锁定，但保留错误码；真实短信接入前补安全策略。 | 不阻断Mock验收 |
| S1-D04 | 管理员权限模型的最小集合。 | 至少定义工作台查看权限和管理员身份摘要。 | 阻断403验收 |

# 2. 切片2：小程序登录、首页与身份上下文

业务结果 用户进入小程序后可完成微信登录，加载福安上下文、首页聚合数据、当前身份与未读数，并可安全切换身份或退出。

| 维度 | 范围 |
| --- | --- |
| 页面 | MP-00逻辑流程、MP-01首页、MP-08我的；MP-07仅未读数入口。 |
| 接口 | wechat/login、users/me、tenants/current/config、home/feed、messages/unread-count、identities/{id}/switch。 |
| 关键状态 | 首次用户、已认证/待认证、多身份、登录失败、配置失败、首页空态、身份切换失败。 |
| 排除 | 地块编辑、工单动作、完整消息列表、供需功能、支付和跨县。 |
| 退出门槛 | 福安上下文正确；首页分组允许空数组；身份切换刷新token/上下文；401可恢复。 |

# 3. 切片3：地块建档与运营核验

业务结果 种植户或代录人员创建/编辑地块，运营人员查看详情并通过、驳回或转纠偏，小程序实时展示核验结果。

| 维度 | 范围 |
| --- | --- |
| 页面 | MP-03地块；AD-04地块核验。 |
| 接口 | plots列表/新建/详情/编辑；admin/plots/{id}/verify。 |
| 必须冻结 | 字段字典、面积单位、几何结构、乡镇/作物枚举、核验状态机、version乐观锁、脱敏规则。 |
| 核心异常 | 重复提交、并发编辑409、无权403、几何非法、驳回后重提、通过后字段锁定。 |
| 退出门槛 | 新建—待核验—通过/驳回/纠偏闭环通过；历史与lastVerifiedAt可追踪。 |

# 4. 切片4：服务需求与工单履约闭环

业务结果 种植户基于地块发布需求，运营人员分派服务团队，服务方签到和履约，种植户验收或驳回；全程无资金依赖。

| 维度 | 范围 |
| --- | --- |
| 页面 | MP-04农事服务、MP-05订单/工单；AD-05服务调度。 |
| 接口 | service-requests创建/本人列表；work-orders列表/详情/分派/签到/履约/验收。 |
| 必须冻结 | C01；需求转工单；团队查询与分派对象；附件服务；工单状态机；allowedActions。 |
| 核心异常 | 无可用团队、改派冲突、GPS超距、重复签到、重复履约、非法状态409、验收驳回。 |
| 退出门槛 | 需求—分派—签到—履约—验收端到端通过；状态历史完整；不得出现退款按钮。 |

# 5. 切片5：农事记录、离线同步、消息与地图

业务结果 弱网环境下可记录农事活动并恢复同步；用户收到服务状态消息；地图只展示经审核且脱敏的福安点位。

| 维度 | 范围 |
| --- | --- |
| 页面 | MP-06农事记录、MP-07消息、MP-02资源地图；首页同步提示。 |
| 接口 | farm-activities列表/新增/sync；messages列表/已读；resources/map。 |
| 必须冻结 | clientSeq、逐项同步结果、冲突策略、消息触发矩阵、保留期限、坐标脱敏算法。 |
| 核心异常 | 部分同步失败、重复clientSeq、消息重复已读、消息延迟、定位拒绝、地图空数据。 |
| 退出门槛 | 离线草稿与幂等同步通过；消息可读可追踪；地图不泄露精确私有坐标。 |

# 6. 切片6：运营治理能力完善

业务结果 县域运营人员可完成会员/主体审核、供需审核、配置版本发布、审计查询和临时提权审批，关键动作均可追踪。

| 维度 | 范围 |
| --- | --- |
| 页面 | AD-03会员与主体、AD-06供需审核、AD-07参数配置、AD-08审计与提权。 |
| 接口 | admin/members与身份审核；supply-listings与审核；field-templates版本/发布；audit-logs、ops-elevations、approvals。 |
| 必须冻结 | 供需数据来源；敏感字段脱敏；模板审批与回滚；双人审批；提权有效期与回收。 |
| 核心异常 | 申请人与审批人相同、重复审核、发布并发、过期未回收、敏感字段越权。 |
| 退出门槛 | 四类治理流程通过；关键写操作幂等且审计；财务和追溯仍不进入导航。 |

# 7. 跨切片公共工作

| 工作流 | 公共任务 | 首次落地 | 持续要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 范围版本、决策日志、状态机、权限矩阵、验收用例。 | S1 | 每个切片评审更新 |
| 设计 | 组件规范、加载/空/错/无权限/弱网状态、响应式后台。 | S1 | 复用组件并做设计走查 |
| 前端 | API Client、认证、错误处理、追踪、功能开关、Mock切换。 | S1 | 禁止页面自行解读裸data |
| 后端 | 统一信封、分页、错误码、幂等、租户隔离、审计。 | S1 | 契约测试与向后兼容 |
| 测试 | 契约、端到端、权限、弱网、回归数据和验收报告。 | S1 | 每切片形成回归包 |
| 运维 | 日志检索、监控、开关、配置、上线与回滚。 | S1 | 每切片更新运行手册 |

# 8. 优先级、并行与排期方法

在未提供团队规模和现有代码完成度前，本计划不写固定日期。建议用相对规模做容量规划，并在切片进入前由各角色将任务拆成可在一个开发周期内完成的工作项。

产品、设计和接口契约可以领先当前开发切片一个切片，但不得一次性冻结全部后续细节。

前端可先基于已冻结OpenAPI和统一Mock开发；后端替换真实实现时不得改变HTTP信封。

测试从切片评审时参与，不在开发完成后才补用例。

S3与S4不可颠倒；S4必须依赖可使用的地块。S5可在S4后半段并行准备同步和地图契约。

S6的会员能力可部分提前，但供需、配置发布和提权必须等未决规则冻结。

# 9. 里程碑与评审点

| 评审点 | 参与角色 | 必须回答的问题 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围评审 | 业务、产品、技术、设计、测试 | C01-C05是否确认？排除项是否一致？ | 范围V1.0 |
| 切片启动 | 切片全体成员 | Ready门槛是否满足？未决项是否有负责人？ | 启动记录与任务板 |
| 接口评审 | 前后端、测试、产品 | 字段、状态、错误、幂等、权限能否测试？ | OpenAPI与Mock基线 |
| 中期演示 | 产品、设计、技术、测试 | 是否已经形成纵向可运行路径？ | 缺口与纠偏清单 |
| 验收评审 | 业务、产品、测试 | P0/P1是否通过？排除项是否被误实现？ | 验收报告 |
| 上线评审 | 技术、测试、运维、产品 | 监控、回滚、数据与开关是否就绪？ | 上线/回滚方案 |

# 10. 当前阻断与立即行动

建议的下一步 先用一次切片1启动评审确认S1-D01至S1-D04，并冻结5个接口；随后把S1任务清单录入项目管理工具，指派责任人和计划周期。

| 顺序 | 行动 | 责任建议 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认C03并批准切片1范围。 | 业务+产品 | 范围状态改为已确认 |
| 2 | 补齐七大指标字典与五类待办字典。 | 产品+业务 | 字段、口径、单位、跳转条件齐全 |
| 3 | 评审5个接口与统一信封。 | 前后端+测试 | OpenAPI与Mock签署 |
| 4 | 完成登录/工作台全状态原型。 | 设计+产品 | 设计走查通过 |
| 5 | 将S1任务分配到责任人与开发周期。 | 项目负责人 | 任务板无未分配P0项 |
| 6 | 按S1-AC01至S1-AC12建立验收集。 | 测试+产品 | 验收集可执行 |

# 附录A：规模定义

| 规模 | 含义 | 使用提醒 |
| --- | --- | --- |
| XS | 明确、低风险、通常只影响单一组件或小型契约调整。 | 不应隐藏外部依赖。 |
| S | 范围清晰，跨角色协调少，可独立验证。 | 若包含状态机或权限，至少升为M。 |
| M | 需要前后端或多状态协作，必须有完整测试。 | 切片1多数任务属于此级。 |
| L | 跨模块、状态复杂或外部依赖明显，应继续拆分。 | 不能作为单个不可分配任务直接进入开发。 |

# 附录B：切片变更记录

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-08-29 | 初版：形成6个纵向切片，并详细定义切片1。 | 待评审 |