产品范围说明书

福安一期范围说明书

微信小程序与县域运营后台｜评审稿

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V0.1（评审稿） |
| 编制日期 | 2026-08-29 |
| 适用范围 | 福安市一期；tenantCode=fuan；countyCode=350981 |
| 文档目的 | 冻结一期边界、业务闭环、角色权限、交付切片与验收口径，作为产品、设计、研发、测试共同基线。 |
| 配套基线 | 《福安一期_小程序与运营后台页面清单及接口对照表_V0.1》 |
| 当前状态 | 待产品、业务、技术、设计、测试联合评审；未确认项不得视为最终承诺。 |

使用说明 本说明书回答“为什么做、为谁做、一期做到哪里、什么算完成”；页面与接口的逐项清单仍以配套对照表为准。若两份文件冲突，须先形成变更记录，再同步升级版本。

# 0. 评审摘要

福安一期的交付目标是建立一个可运行、可运营、可追踪责任的县域农事服务最小闭环，而不是一次性覆盖支付、结算、追溯、隐私通话、跨县协同或AI能力。项目采用“小程序服务触点＋县域运营后台”的双端形态，第一实施切片从后台登录与运营工作台开始。

评审通过条件：

确认本说明书第2章的范围决策，特别是工单闭环、供需撮合、工作台待办、配置发布和一期依据文件。

确认第5章核心流程与第6章状态规则，确保页面操作与后端状态一致。

确认第9章切片顺序与第10章验收门槛；未通过门槛不得进入下一切片。

# 1. 项目目标与成功定义

## 1.1 产品目标

为福安市种植户、服务方和代录人员提供统一的农事服务申请、工单履约、农事记录与消息入口。

为县域运营人员提供主体审核、地块核验、服务调度、供需审核、参数配置和审计提权能力。

通过统一租户上下文、接口信封、分页、错误码和幂等规则，为后续真实接口替换Mock提供稳定契约。

形成可验收的最小业务闭环，并为后续支付、追溯等二期能力预留边界，而不在一期提前实现。

## 1.2 一期成功标准

| 维度 | 一期成功定义 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 范围 | 所有上线功能均属于本说明书纳入范围，排除项不出现在一期导航和操作入口。 | 版本化范围清单、菜单截图、回归记录 |
| 闭环 | 地块建档与核验、服务需求与工单履约、农事记录同步均可完成关键状态流转。 | 端到端测试用例、状态历史、审计日志 |
| 可运营 | 县域人员可以看到指标和待办，并从待办进入相应处理页面。 | 工作台数据、跳转条件、处理结果 |
| 契约 | Mock与真实接口使用相同响应信封；分页、幂等、错误码规则一致。 | OpenAPI、Mock测试、契约测试 |
| 安全 | 租户由可信上下文解析；敏感信息脱敏；越权访问被拒绝并记录。 | 权限用例、接口日志、脱敏检查 |

# 2. 范围原则与拟定决策

评审状态 以下C01-C05为建议写入的拟定结论，当前均需正式确认。评审后将状态改为“已确认”，并形成V1.0范围基线。

| 编号 | 议题 | 拟定结论 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | 小程序订单/工单 | 纳入一期最小闭环：只读详情、服务方签到与履约、种植户验收或驳回；不含支付与退款。 | 待确认 |
| C02 | 小程序供需撮合 | 不纳入默认验收，仅保留“建设中”入口；不得依赖支付或隐私通话。 | 待确认 |
| C03 | 第1切片工作台待办 | 纳入。使用一个聚合接口返回五类待办计数与跳转条件。 | 待确认 |
| C04 | 参数配置发布 | 纳入一期后段：支持查看、新建版本、审批发布与留痕；不进入第1切片。 | 待确认 |
| C05 | 一期范围依据 | 取得《一期范围说明书》原始依据后做差异校准；不得借校准扩大本轮范围。 | 待确认 |

## 2.1 范围控制原则

单县原则：一期仅服务福安市，不提供跨县选择、跨县数据或跨县运营能力。

最小闭环原则：优先完成可被真实用户走通、可被运营人员处理的闭环，不以页面数量作为完成标准。

服务端裁决原则：权限、允许动作和状态转换由服务端决定，前端只按allowedActions展示操作。

契约先行原则：接口字段、枚举、错误码和幂等规则冻结后再实施页面联调。

二期隔离原则：支付、分账、退款对账、一品一码追溯、隐私通话、AI和跨县能力不得形成一期依赖。

# 3. 用户角色与职责边界

| 角色 | 一期主要任务 | 关键权限边界 |
| --- | --- | --- |
| 种植户 | 维护本人地块；发布农事服务需求；查看工单；验收/驳回；维护农事记录。 | 仅访问本人或被授权地块、需求、工单和记录。 |
| 服务方 | 查看本人/本团队工单；现场签到；提交履约记录和附件引用；维护相关农事记录。 | 只能对已分派且状态允许的工单操作。 |
| 代录人员 | 在授权范围内协助地块和农事记录录入。 | 需记录代录来源；不得取得运营审核权限。 |
| 供应方/采购方 | 一期仅承接已有供应数据或占位入口，具体前台发布能力待范围确认。 | 不得进入支付、隐私通话或跨县交易。 |
| 县域运营人员 | 查看工作台；处理主体、地块、工单、供需、配置和审计待办。 | 按岗位授权；敏感字段脱敏；关键动作必须审计。 |
| 审核/审批人员 | 完成身份、供应、配置发布和临时提权审批。 | 申请人与审批人分离；高风险动作遵循双人审批。 |

# 4. 一期功能范围

## 4.1 微信小程序纳入范围

| 模块 | 一期范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 启动与登录 | 微信code登录、JWT、用户与身份、福安配置、失败重试与退出。 | P0 |
| 首页 | 附近资源、热门服务、成熟提醒、采购摘要、待同步提示和快捷入口。 | P0 |
| 资源地图 | 福安定位、经审核资源/地块脱敏点位、筛选、详情或导航入口。 | P1 |
| 地块 | 列表、详情、新建、编辑、面积/位置/品种/种植季、核验状态。 | P0 |
| 农事服务 | 选择地块和服务类型、发布需求、查看本人需求和工单摘要。 | P0 |
| 订单/工单 | 详情、状态历史、签到、履约、验收/驳回；以C01确认结果为准。 | P0 |
| 农事记录 | 列表、草稿、在线新增、离线队列、恢复网络后的逐项幂等同步。 | P1 |
| 消息 | 系统与服务状态消息、未读数、列表和标记已读。 | P1 |
| 我的 | 当前身份、认证状态、福安上下文、业务入口、身份切换和退出。 | P0 |
| 供需撮合 | 仅建设中入口，不纳入默认验收；以C02确认结果为准。 | P2/占位 |

## 4.2 县域运营后台纳入范围

| 模块 | 一期范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 登录 | 短信验证码Mock登录、会话恢复、过期处理和退出。 | P0/切片1 |
| 运营工作台 | 福安上下文、七大指标域、近7日趋势、五类待办摘要和跳转。 | P0/切片1 |
| 会员与主体 | 分页筛选、详情、认证记录、身份审核、黑名单展示。 | P0 |
| 地块核验 | 列表、详情、面积/几何/所有者/历史、通过/驳回/转纠偏。 | P0 |
| 服务调度 | 需求与工单、详情、超时识别、分派/改派、争议入口。 | P0 |
| 供需审核 | 供应列表、详情、材料、上架/驳回、推广标识和有效核验时间。 | P1，需明确数据来源 |
| 参数配置 | 模板列表、版本详情、新建版本、审批发布和留痕。 | P1/后段 |
| 审计与提权 | 审计查询、临时提权申请、双人审批、到期回收。 | P1 |

## 4.3 明确排除范围

支付、分账、退款、结算对账和财务运营页面。

一品一码、追溯上报、追溯同步和面向消费者的追溯查询。

隐私通话、虚拟号码、即时聊天和跨主体实时通信。

AI识别、AI生成、自动决策或未经人工确认的AI数据入库。

跨县租户选择、跨县运营、跨县数据聚合和跨县订单协同。

一期未明确的数据大屏、复杂报表导出、批量运营自动化。

# 5. 核心业务流程

## 5.1 登录与福安上下文

小程序通过wx.login取得code；后台通过手机号和Mock验证码进入登录流程。

认证接口返回统一响应信封，data中包含token与当前用户摘要。

客户端使用token请求/users/me与/tenants/current/config，恢复身份和福安上下文。

租户只能由JWT或可信入口解析；前端不得通过tenantId决定数据源。

token无效或过期时返回401统一错误信封，清理本地会话并回到登录入口。

## 5.2 地块建档与核验

种植户或授权代录人员创建地块，填写位置、面积、品种和种植季等信息。

系统保存为待核验状态；重复提交使用Idempotency-Key避免重复数据。

运营人员在后台查看地块详情、几何、所有者和变更历史。

运营人员执行通过、驳回或转纠偏；系统更新核验时间、原因和审计日志。

小程序展示最新核验状态；未锁定信息可按version进行乐观锁编辑。

## 5.3 服务需求与工单履约

种植户选择已具备使用条件的地块和服务类型，发布服务需求。

运营后台查看需求/工单并分派或改派服务团队；分派动作需幂等并记录操作人。

服务方到达现场后GPS签到；超出允许距离时返回约定业务错误。

服务方提交履约内容和附件引用；系统保留状态历史与履约证据。

种植户验收通过或驳回；非法状态操作返回409，不涉及一期资金处理。

履约产生农事记录时必须去重，避免人工记录与工单自动记录重复。

## 5.4 农事记录与离线同步

弱网或离线时在本地形成草稿及clientSeq，不将未确认内容伪装为已同步。

恢复网络后批量提交同步请求；服务端按clientSeq逐项返回成功、重复或失败结果。

成功项从队列移除，失败项保留原因和重试入口；相同clientSeq重复提交不得生成新记录。

AI或代录来源的记录默认待确认，本期不实现AI生成能力。

## 5.5 供需审核边界

范围冲突待处理 当前基线一方面将小程序供需撮合设为占位，另一方面将后台供需审核列为一期必做。评审必须明确供应信息的数据来源：已有存量数据、运营代录、其他系统同步，或调整后台模块范围。未明确前，不启动AD-06详细设计。

# 6. 状态与操作规则

## 6.1 工单建议状态机

| 状态 | 进入条件 | 允许动作 | 主要角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待分派 | 服务需求已受理并形成工单 | 分派、取消（按规则） | 运营人员 |
| 待执行 | 已分派服务团队 | 改派、服务方签到 | 运营人员/服务方 |
| 执行中 | 签到成功 | 提交履约、异常上报 | 服务方 |
| 待验收 | 履约提交成功 | 验收通过、驳回 | 种植户 |
| 已完成 | 验收通过 | 只读查看 | 相关角色 |
| 已驳回 | 种植户驳回履约 | 补充履约或运营介入，具体规则待确认 | 服务方/运营人员 |
| 已取消 | 满足取消规则 | 只读查看 | 相关角色 |

## 6.2 其他核心状态

| 对象 | 建议状态 | 必须明确的规则 |
| --- | --- | --- |
| 地块核验 | 草稿、待核验、已通过、已驳回、待纠偏 | 通过后哪些字段锁定；纠偏完成如何回到核验。 |
| 身份认证 | 待提交、待审核、已通过、已驳回、已停用 | 驳回原因、重新提交、停用影响和历史保留。 |
| 供应信息 | 草稿、待审核、已上架、已驳回、已下架、已过期 | 数据来源、推广标识权限、过期处理与联系方式脱敏。 |
| 模板版本 | 草稿、待审批、已发布、已停用 | 已发布版本不可覆盖；发布人与审批人权限分离。 |
| 临时提权 | 待审批、已通过、已驳回、已生效、已到期、已回收 | 双人审批、有效期、回收机制和全量审计。 |

# 7. 页面、数据与接口边界

## 7.1 页面设计要求

每个页面需定义加载态、空态、失败态、无权限态和弱网/离线态。

所有操作按钮必须对应服务端返回的allowedActions或明确权限规则，不得只依赖前端角色判断。

列表筛选项、默认排序、分页方式、字段脱敏和导出边界需在页面原型中标注。

二期功能在一期要么隐藏，要么明确显示“建设中”，不得出现可点击但无法闭环的伪入口。

## 7.2 API基线

| 主题 | 一期统一要求 |
| --- | --- |
| 路径 | 业务接口统一以/api/v1开头；页面对照表中的路径在评审后成为冻结基线。 |
| 响应 | HTTP层统一返回code、errorCode、message、data、traceId、timestamp；Mock不得裸返回data。 |
| 认证 | 除登录外使用Authorization: Bearer <token>；无会话统一返回401。 |
| 租户 | 服务端从JWT/可信入口解析fuan；前端不得提交tenantId选择数据源。 |
| 分页 | data={items,total,page,size,hasNext}；page从1开始，size默认20、最大100。 |
| 幂等 | 创建、审核、分派、签到、履约、验收和同步使用Idempotency-Key或clientSeq。 |
| 追踪 | 请求支持X-Request-Id，响应返回可检索traceId，关键写操作进入审计日志。 |

## 7.3 开发前必须补齐的契约

| 缺口 | 需要补齐的内容 | 影响模块 |
| --- | --- | --- |
| 需求转工单 | 生成时机、编号规则、重复需求处理、初始状态和责任方。 | 农事服务、服务调度、工单 |
| 服务团队 | 团队查询、可用性、分派对象、改派约束和权限。 | 后台服务调度 |
| 附件 | 上传接口、文件类型/大小、病毒检查、引用方式、访问权限和留存。 | 履约证据、审核材料 |
| 消息 | 触发事件、接收人、去重、已读、失败补偿和保留期限。 | 消息、首页未读 |
| 地图隐私 | 坐标脱敏方法、缩放级别、展示范围、导航跳转与越权保护。 | 资源地图、地块详情 |
| 供需来源 | 存量、代录或外部同步三选一，并明确审核前后的数据责任。 | 小程序供需、后台供需审核 |
| 配置审批 | 版本发布对应的审批对象、权限、驳回与回滚规则。 | 参数配置、审计提权 |

# 8. 非功能与合规要求

| 类别 | 一期要求 |
| --- | --- |
| 安全与权限 | 最小权限；服务端鉴权；关键动作审计；申请人与审批人分离；越权返回统一403错误。 |
| 隐私 | 手机号和联系方式脱敏；地图严禁返回精确私有坐标；日志不得记录token、验证码和完整敏感字段。 |
| 可靠性 | 写操作幂等；token过期可恢复；失败可重试；离线同步逐项返回结果。 |
| 性能 | 具体指标由技术方案补充；产品验收至少覆盖首屏加载、列表翻页、弱网和空数据场景。 |
| 兼容性 | 小程序支持项目约定的微信基础库版本；后台支持项目指定的主流桌面浏览器版本。 |
| 可观测性 | 请求具备traceId；关键业务状态保留历史；Mock也应生成可检索追踪值。 |
| 可访问性 | 表单标签明确、键盘焦点可见、颜色不作为唯一状态提示、错误信息可理解。 |

# 9. 实施切片与依赖顺序

| 切片 | 交付范围 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 切片1 | 后台登录＋运营工作台 | C03确认；统一信封与登录契约冻结 | 七类登录/工作台验收场景通过；二期菜单隐藏 |
| 切片2 | 小程序登录＋首页＋我的＋身份切换 | 微信登录、用户、租户配置契约冻结 | 福安上下文正确；身份切换和会话异常可恢复 |
| 切片3 | 地块建档＋后台核验 | 地块字段、几何和状态机冻结 | 新建、编辑、核验、驳回、越权与冲突用例通过 |
| 切片4 | 服务需求＋分派＋签到＋履约＋验收 | C01确认；团队、附件和工单状态机冻结 | 最小服务闭环端到端通过，不产生资金依赖 |
| 切片5 | 农事记录＋离线同步＋消息＋地图 | 同步、消息触发和坐标脱敏规则冻结 | 弱网重试、幂等、已读和脱敏用例通过 |
| 切片6 | 会员、供需、配置、审计提权完善 | 供需来源与配置审批规则确认 | 各审核/审批链路与审计记录通过 |

# 10. 验收与上线门槛

## 10.1 通用验收场景

成功路径：正常输入、状态流转、数据回显和操作反馈正确。

失败路径：字段错误、业务错误、无权限、会话失效、接口超时和服务异常均有明确反馈。

边界路径：空列表、最大分页、重复提交、重复已读、重复同步和并发编辑处理正确。

弱网路径：加载中、重试、离线草稿、恢复网络与部分同步失败可理解、可恢复。

权限路径：不同角色看到的菜单、字段、按钮和allowedActions符合权限矩阵。

审计路径：身份审核、地块核验、分派、供需审核、配置发布和提权审批均可追踪。

## 10.2 切片1专项验收

| 编号 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| S1-01 | 验证码000000登录 | 返回统一成功信封，保存会话并进入工作台。 |
| S1-02 | 验证码错误 | 显示可理解错误，不建立会话。 |
| S1-03 | 刷新页面恢复会话 | 通过/users/me恢复管理员和权限。 |
| S1-04 | token过期 | 收到401后清理会话并返回登录页。 |
| S1-05 | 指标正常/空值 | 七大指标和趋势正确展示；空值显示0，不出现空白或NaN。 |
| S1-06 | 待办摘要 | 五类计数正确；点击带条件跳转对应列表。 |
| S1-07 | 接口失败重试 | 保留页面上下文，给出重试入口，成功后恢复。 |
| S1-08 | 退出登录 | 清理token与缓存，受保护页面不可继续访问。 |
| S1-09 | 一期菜单 | 财务、追溯隐藏；未实现菜单按评审结论隐藏或只展示不可进入。 |

# 11. 交付物与职责

| 交付物 | 责任角色 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 范围说明书V1.0 | 产品负责人＋业务负责人 | C01-C05签署；纳入/排除边界无冲突。 |
| 用户流程与状态机 | 产品负责人 | 每个关键状态有进入条件、允许动作、异常和责任角色。 |
| 页面原型与交互说明 | 产品＋设计 | 覆盖字段、校验、加载/空/错/无权限/弱网状态。 |
| 权限矩阵 | 产品＋安全/技术 | 角色、资源、动作和字段级权限可测试。 |
| OpenAPI与Mock | 后端＋前端 | 契约一致；统一信封、分页、错误码和幂等测试通过。 |
| 测试用例与验收报告 | 测试＋产品 | 端到端、权限、异常和回归用例通过。 |
| 上线与回滚方案 | 技术负责人＋运维 | 配置、数据、监控、回滚条件和责任人明确。 |

# 12. 依赖、风险与处理

| 风险/依赖 | 影响 | 处理建议 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺少原始《一期范围说明书》 | 现有范围可能与正式依据存在偏差。 | 上线前完成差异校准并保留变更记录。 | 高 |
| 供需前台占位与后台审核并存 | 后台模块可能没有合法数据来源。 | 评审明确存量、代录、外部同步或缩减后台范围。 | 高 |
| 需求转工单规则缺失 | 服务闭环无法稳定实现。 | 切片4前冻结生成时机、编号、初始状态和去重。 | 高 |
| 附件上传契约缺失 | 履约和审核材料无法落地。 | 补充文件服务和访问控制后再实现相关动作。 | 高 |
| 地图数据仍硬编码 | 隐私和真实展示效果无法验证。 | 切片5前确定脱敏算法、样例数据和越权测试。 | 中 |
| Mock信封不一致 | 联调时产生重复改造。 | 切片1开始前统一API Client和所有Mock响应。 | 高 |
| 第1切片范围扩张 | 登录与工作台迟迟不能验收。 | 只纳入C03待办摘要，不提前实现其下游处理页面。 | 中 |

# 13. 变更控制与签署

范围基线通过后，任何新增页面、接口、角色、状态或外部系统依赖都必须提交变更记录。变更记录至少包含变更原因、业务价值、影响切片、接口/数据影响、测试影响、交付时间影响和批准人。紧急修复不得借机扩大产品范围。

| 评审角色 | 姓名/部门 | 结论 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务负责人 |  | □同意 □有条件同意 □退回 |  |
| 产品负责人 |  | □同意 □有条件同意 □退回 |  |
| 技术负责人 |  | □同意 □有条件同意 □退回 |  |
| 设计负责人 |  | □同意 □有条件同意 □退回 |  |
| 测试负责人 |  | □同意 □有条件同意 □退回 |  |

# 附录A：评审会建议议程

确认一期目标、单县边界和排除范围。

逐项决策C01-C05并记录批准人。

处理供需数据来源、需求转工单、附件和配置审批四个关键缺口。

确认核心状态机、角色权限和异常回退。

冻结切片1范围、接口契约和专项验收用例。

明确V1.0修订责任人与日期。

# 附录B：术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 一期 | 本说明书约定的福安市首阶段交付范围，不等同于全部规划能力。 |
| 切片 | 能够独立联调和验收的一组端到端功能，不只是若干页面。 |
| 福安上下文 | 由可信认证信息解析出的tenantCode=fuan与countyCode=350981及功能开关。 |
| 统一信封 | 由code、errorCode、message、data、traceId、timestamp组成的HTTP响应结构。 |
| 幂等 | 相同业务请求重复提交不会生成重复业务结果。 |
| allowedActions | 服务端根据角色、状态和数据权限返回的当前允许操作集合。 |